## Hoja1
Requerimiento Funcional | Tarea | Estimacion horas
| Configuracion Laravel - React - Mysql en Docker | 8
Gestión de Usuarios | Registrar nuevos usuarios | 16
| Iniciar sesión y obtener un token JWT, con renovación de sesión cada un x tiempo configurable | 16
Gestión de Tareas | Crear tarea | 6
| Leer todas las tareas del usuario autenticado. | 16
| Actualizar una tarea específica | 6
| Eliminar una tarea específica | 6
Autenticación y Autorización | Todas las operaciones de tareas deben requerir autenticación mediante JWT | 8
| Los usuarios solo deben poder gestionar sus propias tareas | 8
Seguridad | Hash de contraseñas utilizando password_hash. | 6
| Validación de entrada para prevenir inyección SQL y otros ataques. | 8
| Sanitización de datos de entrada/salida para prevenir XSS. | 8
Documentación | Usa un archivo README.md para la documentación de la aplicación | 6
| Total horas estimadas | 118
| Estimación en días | 15